## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Camilo Silva | ¿Qué completaste ayer? | Nada | Avanzo en el diseño del backend | Reviso relaciones entre tablas | Probo conexión local de PostgreSQL | Reviso estructura de usuarios | Creo tablas principales de la base de datos | Avanzo en el diseño del backend | Probo conexión local de PostgreSQL | Reviso estructura de usuarios | Organizo carpetas del proyecto | Creo tablas principales de la base de datos | Avanzo en el diseño del backend | Probo conexión local de PostgreSQL | Reviso estructura de usuarios | Organizo carpetas del proyecto | Creo tablas principales de la base de datos | Avanzo en el diseño del backend | Probo conexión local de PostgreSQL | Reviso estructura de usuarios | Organizo carpetas del proyecto
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Crear tablas principales de la base de datos | Revisar relaciones entre tablas | Continuar estructura de endpoints | Seguir configurando entorno | Agregar más campos necesarios | Revisar relaciones entre tablas | Continuar estructura de endpoints | Seguir configurando entorno | Agregar más campos necesarios | Preparar conexión con frontend | Revisar relaciones entre tablas | Continuar estructura de endpoints | Seguir configurando entorno | Agregar más campos necesarios | Preparar conexión con frontend | Revisar relaciones entre tablas | Continuar estructura de endpoints | Seguir configurando entorno | Agregar más campos necesarios | Preparar conexión con frontend
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | 2 días | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | 2 días | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | 2 días
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Faltan pruebas | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Faltan pruebas | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Faltan pruebas | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Faltan pruebas | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos
Michelle Vega | ¿Qué completaste ayer? | Nada | Actualizo documentación Scrum | Mejorar diseño de interfaz | Definí flujo de solicitudes de atención | Realizo ideas para experiencia de usuario | Diseño pantallas de la aplicación móvil | Actualizo documentación Scrum | Definio flujo de solicitudes de atención | Realizo ideas para experiencia de usuario | Reviso requerimientos del sistema | Diseñé pantallas de la aplicación móvil | Actualizo documentación Scrum | Definio flujo de solicitudes de atención | Realizo ideas para experiencia de usuario | Reviso requerimientos del sistema | Diseño pantallas de la aplicación móvil | Actualizo documentación Scrum | Definio flujo de solicitudes de atención | Realizo ideas para experiencia de usuario | Reviso requerimientos del sistema
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar pantallas de la aplicación móvil | Mejorar diseño de interfaz | Revisar backlog del sprint | Agregar detalles de navegación | Continuar prototipo de pantallas | Mejorar diseño de interfaz | Revisar backlog del sprint | Agregar detalles de navegación | Continuar prototipo de pantallas | Actualizar casos de uso | Mejorar diseño de interfaz | Revisar backlog del sprint | Agregar detalles de navegación | Continuar prototipo de pantallas | Actualizar casos de uso | Mejorar diseño de interfaz | Revisar backlog del sprint | Agregar detalles de navegación | Continuar prototipo de pantallas | Actualizar casos de uso
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | 2 dias | Hoy | Hoy | Mañana | 2 días | Mañana | Hoy | Hoy | Mañana | 2 días | Mañana | Hoy | Hoy | Mañana | 2 días | Mañana
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Faltan decisiones del equipo | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Faltan decisiones del equipo | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Faltan decisiones del equipo | Sin impedimentos
Juan Carvajal | ¿Qué completaste ayer? | Nada | Avanzo en estructura web de la app | Integración de módulos | Revisé funcionamiento de la base de datos | Preparé repositorio del proyecto | Configuro entorno inicial del proyecto | Avanzo en estructura web de la app | Revisé funcionamiento de la base de datos | Preparo repositorio del proyecto | Apoyé revisión del prototipo | Configuré entorno inicial del proyecto | Avanzo en estructura web de la app | Reviso funcionamiento de la base de datos | Preparo repositorio del proyecto | Apoyo revisión del prototipo | Configuro entorno inicial del proyecto | Avanzo en estructura web de la app | Reviso funcionamiento de la base de datos | Preparo repositorio del proyecto | Apoyo revisión del prototipo
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Configurar entorno inicial del proyecto | Apoyar integración de módulos | Seguir diseño de vistas | Corregir pequeños errores | Ordenar archivos del sistema | Apoyar integración de módulos | Seguir diseño de vistas | Corregir pequeños errores | Ordenar archivos del sistema | Continuar mejoras visuales | Apoyar integración de módulos | Seguir diseño de vistas | Corregir pequeños errores | Ordenar archivos del sistema | Continuar mejoras visuales | Apoyar integración de módulos | Seguir diseño de vistas | Corregir pequeños errores | Ordenar archivos del sistema | Continuar mejoras visuales
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | 2 días | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | 2 días | Hoy | Mañana | Hoy | Mañana | 2 días
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Errores menores | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Errores menores | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Sin impedimentos | Errores menores | Sin impedimentos | Sin impedimentos