## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
H1-T1 Identificación de actores | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 4
H1-T2 Levantamiento de necesidades | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 6
H1-T3 Definición de requerimientos | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 8
H1-T4 Priorización del backlog | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 4
H1-T5 Documento visión Scrum | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 5
H1-T6 Creación de épicas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 4
H1-T7 Historias de usuario | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 6
H1-T8 Validación del backlog | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 3
H1-T9 Organización Sprint Backlog | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 4
H1-T10 Reunión Sprint Review | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2
H1-T11 | 0 | [6 empty] | 0
H1-T12 | 0 | [6 empty] | 0
H1-T13 | 0 | [6 empty] | 0
H1-T14 | 0 | [6 empty] | 0
H1-T15 | 0 | [6 empty] | 0
H1-T16 | 0 | [6 empty] | 0
H1-T17 | 0 | [6 empty] | 0
H1-T18 | 0 | [6 empty] | 0
H1-T19 | 0
H1-T20 | 0 | [6 empty] | 0
| 46 | 46 | 40 | 29 | 14 | 4 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 46 | 40 | 29 | 14 | 4 | 0
| 46 | 46 | 36.8 | 27.6 | 18.4 | 9.2 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 46 | 36.8 | 27.6 | 18.4 | 9.2 | 0